## Sheet1
Week | Task Detail
1 | ศึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้งาน GitLab สำหรับการพัฒนาระบบ
2 | ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ในระบบขอรับบริการเอกสาร ADD
3 | ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ในระบบขอรับบริการเอกสาร ADD
4 | ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ในระบบขอรับบริการเอกสาร ADD พร้อมนำเสนอรายการข้อผิดพลาดที่พบ รวมถึงแนวทางและวิธีการแก้ไข
5 | การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis) และการออกแบบ UX/UI ของระบบMigrate Plan ด้วย Figma
6 | นำเสนอแผนงาน การออกแบบ UX/UI รับ Feedback จากผู้ให้ข้อมูล และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
7 | ออกแบบโครงสร้าง และพัฒนา Frontend ตามแบบ Figma ของระบบติดตามผล Migrate Plan
8 | พัฒนา Frontend ตามแบบ Figma ของระบบติดตามผล Migrate Plan
9 | พัฒนา Backend ของระบบติดตามผล Migrate Plan
10 | พัฒนา Backend ของระบบติดตามผล Migrate Plan
11 | นำเสนอฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบติดตามผล Migrate Plan รับข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไข
12 | ทดสอบระบบติดตามผล Migrate Plan (System Testing) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixing)
13 | ส่งมอบระบบติดตามผล Migrate Planให้ผู้ใช้งานทดสอบ (User Acceptance Test: UAT) และ รับ Feedback จากผู้ใช้งานจริง
14 | รับ Feedback จากผู้ใช้งานจริง ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอการทำงานของระบบหลังจากที่ได้แก้ไขแล้ว
15 | จัดทำเอกสารและสไลด์นำเสนอของระบบMigrate Plan
16 | การนำเสนอและสาธิตการทำงานของระบบMigrate Plan